## 00_요약
우리아이 제품기획 1차 문서 패키지 - 요약 대시보드
제품 한 줄 정의 | 임신부터 아이 성장까지 우리 아이에게 들어간 비용과 필요한 준비템을 가장 쉽게 관리하는 앱 |  | 총 기능 수 | 60
MVP 핵심 루프 | 기록 → 총액 확인 → 준비템 추천 → 구매 링크 클릭 → 구매 후 기록 |  | MVP In | 54
우선 타깃 | 임신 20주~출산 직전 예비부모, 출산 후 0~12개월 첫째 부모 |  | P0 기능 | 35
핵심 수익모델 | 쿠팡/네이버 등 CPS 제휴수수료 |  | P1 기능 | 19
최대 리스크 | 입력 귀찮음, 추천 신뢰도 하락 |  | Out of Scope | 6
작성 기준일 | 2026-07-05 |  | 비즈니스 룰 | 34
개발 착수 우선순위
순서 | 모듈 | 이유
1 | 온보딩/아이 프로필 | 추천/리포트 기준 데이터
2 | 빠른 지출 기록 | 10초 입력으로 반복 사용 형성
3 | 예산/리포트 | 사용자가 가치를 즉시 체감
4 | 준비템/제휴 링크 | 수익 모델 검증
5 | 관리자 CMS | 추천템/링크 운영 품질 확보
6 | 가족 초대/엑셀 업로드 | 바이럴/기존 사용자 이전

## 01_기능목록표
ID | 모듈 | 기능 | 요구사항 | 수용 기준 | 우선순위 | 릴리즈 | MVP 범위 | 상태 | 담당 | 이벤트 | 의존성
AUTH-001 | 회원/인증 | 소셜 로그인 | 카카오/애플/구글 로그인 제공 | 보호자가 10초 내 로그인할 수 있다 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱 | onboarding_started | 약관 동의
AUTH-002 | 회원/인증 | 필수 약관 동의 | 이용약관/개인정보처리방침/제휴고지 동의 | 필수 동의 없이는 서비스 진입 불가 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/법무 | terms_accepted | 법무 검토
AUTH-003 | 회원/인증 | 계정 탈퇴 | 계정/가구/아이 데이터 삭제 요청 처리 | 탈퇴 전 삭제 범위 안내 후 완료 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 앱/백엔드 | account_deleted | 개인정보 정책
ONB-001 | 온보딩 | 성장 애니메이션 | 태아→아기→걷는아기→어린이→초등→중학생 2.5초 | 첫 실행 시 브랜드 감성 전달 | P1 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/디자인 | splash_viewed | 일러스트
ONB-002 | 온보딩 | 아이 상태 입력 | 임신 중/출산했어요 선택 | 선택값에 따라 예정일/생일 입력 UI 변경 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱 | child_status_selected | 아이 프로필
ONB-003 | 온보딩 | 예정일/생일 입력 | 출산예정일 또는 생년월일 입력 | 현재 임신 주차/개월 수 계산 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | child_date_set | 단계 계산
ONB-004 | 온보딩 | 태명/닉네임 입력 | 아이 실명 없이 태명/닉네임 사용 가능 | 빈값일 경우 기본값 우리아이 사용 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱 | child_profile_created | 개인정보
ONB-005 | 온보딩 | 준비 완료 체크 | 대표 준비템 체크리스트 제공 | 선택된 품목은 이미 준비 상태로 저장 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/추천 | prepared_items_selected | 준비템 DB
ONB-006 | 온보딩 | 월 예산 설정 | 30/50/100만 원/직접 입력/아직 모르겠어요 | 예산 설정 후 홈에서 남은 금액 표시 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | budget_set | 예산
CHILD-001 | 아이 프로필 | 아이 프로필 조회/수정 | 닉네임/예정일/생일/단계 수정 | 변경 즉시 홈과 추천템 갱신 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | child_profile_updated | 권한
CHILD-002 | 아이 프로필 | 현재 단계 계산 | 예정일/생일 기준 임신 주차/개월 수 계산 | Asia/Seoul 기준으로 매일 갱신 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | child_stage_calculated | 날짜
EXP-001 | 지출 기록 | 빠른 지출 입력 | 품목/금액/날짜만으로 저장 | 정상 환경에서 10초 내 저장 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | expense_created | 카테고리
EXP-002 | 지출 기록 | 대표 품목 선택 | 기저귀/분유/젖병/병원비/유모차 등 칩 제공 | 선택 시 카테고리 자동 채움 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱 | expense_item_selected | 준비템 DB
EXP-003 | 지출 기록 | 직접 입력 | 품목 직접 입력 및 기타 카테고리 저장 | 사용자가 카테고리 수정 가능 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | expense_custom_item_entered | 카테고리
EXP-004 | 지출 기록 | 지출 수정/삭제 | 날짜/금액/품목/카테고리 수정, 삭제 | 삭제 시 리포트 제외 및 감사로그 저장 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | expense_updated | 권한
EXP-005 | 지출 기록 | 기록 리스트 | 월별 기록 리스트와 검색/필터 | 카테고리/기간별 필터 적용 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | expense_list_viewed | 리포트
EXP-006 | 지출 기록 | 준비템 연결 | 준비템 상세에서 산 물건을 지출로 연결 | 연결 시 준비상태가 이미 삼으로 변경 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | expense_linked_to_item | 준비템
BUD-001 | 예산 | 월 예산 생성/수정 | 아이 프로필 단위 월 예산 설정 | 홈/리포트에서 예산 대비 표시 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | budget_set | 아이 프로필
BUD-002 | 예산 | 남은 예산 계산 | 예산 - 이번 달 확정 지출 | 기록 저장/삭제 후 즉시 반영 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | budget_viewed | 지출
BUD-003 | 예산 | 예산 초과 알림 | 예산 초과 시 홈 경고/푸시 선택 | 부드러운 UX 문구 적용 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 앱/푸시 | budget_over_alert_shown | 푸시 동의
REP-001 | 리포트 | 월별 총액 | 해당 월 확정 지출 합계 | 삭제/선물 기본 제외 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | report_viewed | 지출
REP-002 | 리포트 | 연별 총액 | 연도별 확정 지출 합계 | 연도 선택 가능 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | report_viewed | 지출
REP-003 | 리포트 | 누적 총액 | 기록 시작일부터 전체 합계 | 과거 엑셀 업로드도 반영 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | report_viewed | 엑셀
REP-004 | 리포트 | 카테고리 비중 | 카테고리별 지출 비율/금액 | 상위 카테고리 5개 표시 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | category_report_viewed | 카테고리
REP-005 | 리포트 | 가족별 입력 금액 | 가족 공유 시 구성원별 기록 금액 | 권한이 있는 사용자만 조회 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 백엔드 | family_report_viewed | 가족
REP-006 | 리포트 | 성장 타임라인 | 첫 유모차/첫 신발 등 의미 있는 기록 강조 | 기록과 감성 연결 | P2 | v1.1 | Out | Backlog | 앱 | timeline_viewed | 콘텐츠
ITEM-001 | 준비템 | 시기별 체크리스트 | 현재 단계 기준 지금 필요/곧 필요 노출 | 이미 준비/필요 없음 제외 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/추천 | item_list_viewed | 준비템 DB
ITEM-002 | 준비템 | 준비템 상세 | 필요 이유/가격대/필수도/중고 가능 여부 표시 | 구매 전 판단 정보 제공 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/CMS | item_detail_viewed | CMS
ITEM-003 | 준비템 | 준비 상태 변경 | 아직 안 삼/이미 삼/선물 받음/필요 없음 | 상태 변경 즉시 추천/완료율 반영 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | item_status_changed | 아이 프로필
ITEM-004 | 준비템 | 필수/편의/선택 구분 | 모든 준비템에 등급 표시 | 사용자가 과소비를 피하도록 도움 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | CMS | item_label_viewed | CMS
ITEM-005 | 준비템 | 안 사도 되는 경우 | 선택/편의 품목에 미구매 가능 조건 안내 | 추천 신뢰도 향상 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | CMS | item_detail_viewed | 콘텐츠
AFF-001 | 제휴 | 구매 링크 노출 | 쿠팡/네이버 링크 버튼 제공 | 제휴 고지와 함께 노출 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/CMS | product_link_viewed | 제휴 설정
AFF-002 | 제휴 | 클릭 추적 | 플랫폼/상품/sub_id/사용자/아이 로그 저장 | 클릭 후 외부 링크 열림 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | product_link_clicked | 상품 링크
AFF-003 | 제휴 | 경제적 이해관계 고지 | 수수료 지급 가능 문구 표시 | 구매 버튼 인접 위치에 표시 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/법무 | affiliate_disclosure_viewed | 법무 검토
AFF-004 | 제휴 | 스폰서 표시 | 광고/스폰서 상품 시각적 분리 | 일반 추천과 구분 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 앱/CMS | sponsored_item_viewed | 광고 정책
FAM-001 | 가족 공유 | 가구 생성 | 회원 가입 시 기본 가구 생성 | 아이 프로필은 가구에 소속 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | household_created | 회원
FAM-002 | 가족 공유 | 초대 링크 발송 | 카카오/문자/링크 복사 | 초대 상태 추적 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 앱/백엔드 | family_invite_sent | 딥링크
FAM-003 | 가족 공유 | 초대 수락 | 초대 링크로 가입/로그인 후 가구 참여 | 역할에 따라 권한 적용 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 앱/백엔드 | family_invite_accepted | 인증
FAM-004 | 가족 공유 | 역할 권한 | 관리자/공동부모/보기전용 | 권한 없는 API 접근 차단 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 백엔드 | permission_denied | 보안
IMP-001 | 엑셀 업로드 | 파일 업로드 | xlsx/csv 업로드 | 허용 형식/용량 검증 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 앱/백엔드 | excel_import_started | 파일 저장
IMP-002 | 엑셀 업로드 | 컬럼 자동 매핑 | 날짜/품목/금액/메모 후보 인식 | 사용자가 수정 가능 | P1 | MVP+ | In | Backlog | AI/백엔드 | excel_columns_mapped | AI
IMP-003 | 엑셀 업로드 | AI 지출 분류 | 아이 관련 여부/카테고리/품목 추정 | 신뢰도와 함께 표시 | P1 | MVP+ | In | Backlog | AI | excel_rows_classified | LLM
IMP-004 | 엑셀 업로드 | 중복 후보 탐지 | 날짜/금액/품목 유사 중복 표시 | 중복 후보는 기본 미선택 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 백엔드 | duplicate_candidates_found | 지출
IMP-005 | 엑셀 업로드 | 미리보기/승인 | 분석 결과를 저장 전 확인 | 사용자 승인 전 DB 저장 금지 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 앱 | excel_import_previewed | AI
IMP-006 | 엑셀 업로드 | 가져오기 실행 | 승인 항목을 지출로 생성 | 생성 결과와 실패 항목 표시 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 백엔드 | excel_import_confirmed | 지출
NOTI-001 | 알림 | 푸시 권한 요청 | 가치 설명 후 권한 요청 | 초기 온보딩이 아닌 필요한 순간 요청 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 앱 | push_permission_requested | FCM
NOTI-002 | 알림 | 준비템 알림 | 다음 시기에 필요한 항목 알림 | 필수도 높은 항목 우선 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 백엔드/푸시 | item_reminder_sent | 추천
NOTI-003 | 알림 | 구매 후 기록 유도 | 제휴 링크 클릭 후 일정 시간 뒤 샀나요 알림 | 클릭 후 24~72시간 내 1회 | P2 | v1.1 | Out | Backlog | 푸시 | purchase_followup_sent | 제휴 클릭
ADM-001 | 관리자 | 준비템 CMS | 단계/품목/필수도/설명/가격대 관리 | 앱 배포 없이 수정 가능 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 관리자 | admin_item_updated | CMS
ADM-002 | 관리자 | 상품 링크 CMS | 플랫폼/링크/제휴/스폰서 설정 | 링크 비활성화 가능 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 관리자 | admin_product_link_updated | CMS
ADM-003 | 관리자 | 제휴 고지 관리 | 고지 문구 버전 관리 | 변경 이력 저장 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 관리자 | admin_disclosure_updated | 법무
ADM-004 | 관리자 | 엑셀 작업 모니터링 | import_jobs 상태 확인 | 개인 원본 다운로드 제한 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 관리자 | admin_import_job_viewed | 보안
ANA-001 | 분석 | 이벤트 로깅 | 핵심 퍼널 이벤트 수집 | user_id/child_stage 등 속성 포함 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 앱/백엔드 | all_events | 분석 도구
ANA-002 | 분석 | 대시보드 지표 | 활성 아이 프로필/기록률/클릭률 추적 | North Star Metric 산출 | P1 | MVP+ | In | Backlog | 데이터 | north_star_calculated | 이벤트
PRIV-001 | 개인정보 | 동의 로그 | 약관/개인정보/마케팅/제휴 동의 버전 저장 | 동의 철회/변경 이력 보관 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | consent_recorded | 법무
PRIV-002 | 개인정보 | 데이터 삭제 | 계정/아이/가구 삭제 플로우 | 삭제 범위 안내 후 soft/hard delete 정책 적용 | P0 | MVP v1.0 | In | Backlog | 백엔드 | data_deletion_requested | 법무
PRIV-003 | 개인정보 | 사진/영수증 동의 | 사진 기능 도입 전 별도 동의 | MVP에서는 비활성 또는 준비 필드만 | P2 | v1.1 | Out | Backlog | 앱/법무 | attachment_consent_accepted | 사진 AI
AI-001 | 후속 AI | 영수증 사진 분석 | 사진에서 금액/품목/카테고리 추출 | 정확도 검증 후 도입 | P2 | v1.1 | Out | Backlog | AI | receipt_analyzed | OCR
AI-002 | 후속 AI | 가격 추적 | 관심 준비템 가격 변동 알림 | 커머스 정책 검토 후 도입 | P2 | v1.5 | Out | Backlog | 백엔드 | price_alert_sent | 외부 가격
COMM-001 | 후속 커뮤니티 | 같은 개월 부모 비교 | 같은 단계 부모들의 구매 경향 제공 | 익명/집계 데이터만 사용 | P3 | v2.0 | Out | Backlog | 앱/데이터 | peer_insight_viewed | 개인정보

## 02_MVP범위
범위 | 모듈 | 기능 | 판단 이유
In | 회원/온보딩 | 소셜 로그인, 필수 약관, 아이 프로필, 준비 완료 체크, 월 예산 | 개인화 추천과 리포트 기준 데이터
In | 가계부 | 빠른 지출 입력, 수정/삭제, 기본 카테고리, 기록 리스트 | 반복 사용 핵심
In | 예산/리포트 | 월 예산, 월별/연별/누적 총액, 카테고리 통계 | 가계부 가치 체감
In | 준비템 | 시기별 체크리스트, 필수/편의/선택, 상태 관리 | 커머스 전환의 핵심
In | 구매 연결 | 쿠팡/네이버 링크, 제휴 고지, 클릭 로그 | 비즈니스 모델 검증
In | 관리자 CMS | 준비템/상품 링크/고지 문구 관리 | 운영 품질 필수
Strongly Recommended | 가족 공유 | 초대 링크, 권한, 공동 입력 | 바이럴과 공동 기록
Strongly Recommended | 엑셀 업로드 베타 | xlsx/csv, AI 분석 미리보기, 승인 후 가져오기 | 기존 사용자 전환
Out | 사진/영수증 AI | OCR/이미지 분석 | 정확도/개인정보 리스크로 후속
Out | 커뮤니티 | 같은 개월 부모 커뮤니티 | 운영 비용 커서 후속
Out | 가격 추적 | 관심상품 가격 변동 | 정책/가격 정확도 검토 후
Out | 보험/금융 제휴 | 보험/금융 상품 연결 | 규제 검토 후 장기

## 03_비즈니스룰
Rule ID | 도메인 | 규칙 | 구현 기준/예외 | 적용 단계
BR-001 | 아이 단계/프로필 | 아이 프로필은 태명/닉네임만으로 생성 가능 | 실명 입력 선택. MVP는 가구당 1아이 기본. | MVP
BR-002 | 아이 단계/프로필 | 임신 중은 출산예정일 기준 주차 계산 | Asia/Seoul 기준, 0~42주 범위 제한. | MVP
BR-003 | 아이 단계/프로필 | 출산 후는 생년월일 기준 개월/나이 계산 | 0~3, 4~6, 7~12개월, 1~3세 등 매핑. | MVP
BR-004 | 아이 단계/프로필 | 예정일/생일 미입력 시 수동 단계 선택 | 추천 정확도 안내 표시. | MVP
BR-101 | 가계부/지출 | 지출 금액은 0보다 큰 원화 정수 | 환불/음수는 MVP 제외. | MVP
BR-102 | 가계부/지출 | 미래 날짜는 MVP에서 제한 | 예약지출은 후속. | MVP
BR-103 | 가계부/지출 | 삭제 지출은 합계 제외, 감사로그 보존 | soft delete. | MVP
BR-104 | 가계부/지출 | 기본 카테고리 12개 제공 | 직접 입력은 기타 기본 저장. | MVP
BR-105 | 가계부/지출 | 선물 받은 물건은 기본 지출 합계 제외 | 별도 선물 가치 리포트 가능. | MVP
BR-201 | 예산/리포트 | 월 예산은 아이 프로필 단위 | 월 1일~말일, Asia/Seoul. | MVP
BR-202 | 예산/리포트 | 이번 달 사용액은 확정 지출 합계 | 삭제/선물 기본 제외. | MVP
BR-203 | 예산/리포트 | 예산 초과 시 부드러운 경고 | 과도한 위협/불안 문구 금지. | MVP
BR-204 | 예산/리포트 | 누적 총액은 기록 시작일 기준 | 엑셀 업로드 과거 내역 반영. | MVP
BR-205 | 예산/리포트 | 금액 표시는 천 단위 구분 | 예: 3,482,000원. | MVP
BR-301 | 준비템/추천 | 추천은 단계/필수도/상태/예산 중심 정렬 | 수수료율 직접 변수 금지. | MVP
BR-302 | 준비템/추천 | 이미 삼/선물/필요 없음은 지금 필요 탭 제외 | 해당 상태 탭에서 확인. | MVP
BR-303 | 준비템/추천 | 모든 준비템에 필수/편의/선택 부여 | 운영 CMS 필수 필드. | MVP
BR-304 | 준비템/추천 | 선택/편의 품목은 안 사도 되는 경우 필수 | 추천 신뢰 확보. | MVP
BR-305 | 준비템/추천 | 의료·영양제는 전문가 상담 고지 | 의료 조언으로 보이지 않게. | MVP
BR-401 | 커머스/제휴 | 제휴 링크에는 경제적 이해관계 고지 | 구매 버튼 인접 위치. | MVP
BR-402 | 커머스/제휴 | 스폰서는 광고/스폰서 표시 | 일반 추천과 분리. | MVP
BR-403 | 커머스/제휴 | 제휴 클릭 로그 저장 | sub_id 포함. | MVP
BR-404 | 커머스/제휴 | 파트너 정산 데이터 없이 매출 추정 금지 | 클릭과 구매는 분리. | MVP
BR-405 | 커머스/제휴 | 추천 설명은 서비스 기준 우선 | 필요 이유/안 사도 되는 경우 포함. | MVP
BR-501 | 엑셀/AI | xlsx/csv만 허용 | 권장 최대 10MB 또는 2,000행. | MVP+
BR-502 | 엑셀/AI | AI 분석 결과는 사용자 승인 후 저장 | 자동 저장 금지. | MVP+
BR-503 | 엑셀/AI | 신뢰도 0.70 미만은 기본 미선택 | 사용자가 선택하면 가져오기 가능. | MVP+
BR-504 | 엑셀/AI | 중복 후보 표시 | 날짜/금액/품목 유사도 기준. | MVP+
BR-505 | 엑셀/AI | 분석 실패 원본 파일 보존 최소화 | 에러코드 중심 로그. | MVP+
BR-601 | 가족/개인정보 | 가족은 가구 단위로 초대 | 역할: 관리자/공동부모/보기전용. | MVP
BR-602 | 가족/개인정보 | 관리자만 가족 초대/삭제/전체 삭제 | 권한 API 검사 필수. | MVP
BR-603 | 가족/개인정보 | 사용자는 데이터 삭제 요청 가능 | 계정/가구/아이 삭제 플로우 분리. | MVP
BR-604 | 가족/개인정보 | 아동 개인정보 고지는 쉬운 언어 | 법정대리인 동의 구조 검토. | MVP
BR-605 | 가족/개인정보 | 사진 기능 전 별도 동의 필요 | MVP에서는 비활성 또는 준비 필드. | MVP

## 04_이벤트
이벤트명 | 발생 시점 | 주요 속성 | 목적
onboarding_completed | 온보딩 완료 | child_stage, budget_set, prepared_count | 활성화 퍼널
expense_created | 지출 생성 | category, amount_bucket, source, child_stage | 기록 습관
budget_set | 예산 설정 | amount_bucket, child_stage | 예산 기능
item_status_changed | 준비템 상태 변경 | item_id, status, child_stage | 준비템 가치
product_link_clicked | 구매 링크 클릭 | platform, item_id, sponsored, child_stage | 수익화
family_invite_sent | 가족 초대 발송 | role, channel | 바이럴
family_invite_accepted | 가족 초대 수락 | role, household_id | 바이럴
excel_import_started | 엑셀 업로드 시작 | file_type, row_count_bucket | 전환
excel_import_confirmed | 엑셀 가져오기 확정 | imported_count, skipped_count | 전환
report_viewed | 리포트 조회 | period_type, child_stage | 리텐션

## 05_데이터모델
테이블 | 주요 필드 | 설명
users | id, name, email/phone, auth_provider, created_at | 사용자 계정
households | id, name, owner_user_id, created_at | 가족 단위 공동가계부
household_members | household_id, user_id, role, status | 가족 구성원과 권한
children | id, household_id, nickname, due_date, birth_date, stage_mode | 아이 프로필
expenses | id, child_id, user_id, amount, date, item_name, category_id, source, deleted_at | 지출 기록
budgets | id, child_id, month, amount | 월 예산
item_templates | id, stage, name, necessity_level, timing, price_band, description | 시기별 준비템 마스터
child_item_status | child_id, item_template_id, status, expense_id | 아이별 준비 상태
product_links | item_template_id, platform, title, url, affiliate, sponsored | 상품/제휴 링크
affiliate_clicks | user_id, child_id, product_link_id, sub_id, clicked_at | 구매 링크 클릭 로그
import_jobs | user_id, file_name, status, result_json, approved_at | 엑셀 업로드 작업
consents | user_id, consent_type, version, accepted_at | 약관/개인정보/마케팅 동의
audit_logs | actor_user_id, action, target_type, target_id, created_at | 권한/삭제/변경 이력

## 99_참고자료
자료 | 반영 내용 | URL
쿠팡 파트너스 | 제휴 마케팅/수익구조 확인 | https://partners.coupang.com/
쿠팡 파트너스 가이드 PDF | 수수료/고지 문구/거래 인정 정책 확인 필요 | https://partners.coupangcdn.com/partners-guide/partners-guide-20240716100922.pdf
네이버 쇼핑 커넥트 고객센터 | CPS 수수료/기본 1.8% 간접 실적 안내 | https://help.naver.com/service/30027/contents/24100?lang=ko&osType=COMMONOS
추천·보증 표시광고 심사지침 | 경제적 이해관계 표시 위치/명확성 기준 | https://www.law.go.kr/LSW//admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000249484&chrClsCd=010201
생활법령 광고 표시 안내 | 적절/부적절 광고 표시 예시 | https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=2&cciNo=3&cnpClsNo=1&csmSeq=1575&popMenu=ov
개인정보 보호법 제22조의2 | 만 14세 미만 아동 개인정보/법정대리인 동의 | https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkCommonInfo.do?ancYnChk=&chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1029334873
개인정보보호위원회 아동·청소년 개인정보 보호 안내서 | 아동·청소년 개인정보 처리자 참고 기준 | https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=G010030000&nttId=10896