우리아이
Phase 4 Codex 실행 고정 문서 패키지

Codex Master Instruction · Implementation Plan · Task Breakdown · Do Not Change · Acceptance Criteria · QA Runbook · Release Checklist

Version v0.4 | 작성 기준일 2026-07-05 | 내부 개발 실행/QA/릴리즈 고정용

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 목적 | 1~3차 산출물을 Codex 실행 가능한 개발 지시서와 검증 기준으로 고정합니다. |
| 고정 대상 | 기술 스택, API/DB/화면 ID, 구현 순서, 금지 변경 사항, 수용 기준, QA/릴리즈 게이트 |
| 최우선 목표 | 기록 -> 총액 확인 -> 준비템 확인 -> 구매 링크 클릭 -> 구매 후 기록/상태 체크 루프 구현 |
| 사용 방법 | Codex Master Instruction과 Do Not Change를 먼저 제공한 뒤 Task Breakdown의 Task ID 순서대로 실행합니다. |

# 0. 실행 요약

4차 문서는 실제 Codex 실행을 위한 고정 문서입니다. 1차 PRD의 MVP 범위, 2차 화면 고정, 3차 개발 고정 스택을 한 번 더 구현 단위로 묶어 Codex가 임의로 구조를 바꾸지 않고 순차 구현하도록 설계했습니다.

| 구분 | 고정 내용 |
| --- | --- |
| 실행 단위 | Task ID 기반 배치 실행: BOOT -> DOM/CON -> DB/API -> Mobile -> Admin -> QA -> Release |
| 절대 변경 금지 | 화면 ID, API path, DB table/enum, 역할, 이벤트명, 디자인 토큰, 제휴 고지 문구 |
| 기술 고정 | React Native + Expo, NestJS, PostgreSQL + Prisma, Next.js Admin, pnpm/turbo |
| 검증 고정 | 각 task별 lint/typecheck/test/build 또는 모듈별 smoke를 수행하고 증거를 보고 |
| 릴리즈 조건 | P0 QA 통과, Critical/High 결함 0, 법무/정책 체크, migration/rollback 준비 |

# 1. Codex Master Instruction

아래 지시서는 Codex 첫 실행 시 그대로 붙여 넣는 기본 시스템 지시문입니다. 전체 원문은 00_Codex_Master_Instruction.md에도 제공합니다.

You are Codex acting as a senior full-stack implementation agent for the Korean parenting expense tracker app **우리아이**. Your task is to implement the MVP exactly as fixed by the Phase 1 product docs, Phase 2 screen docs, and Phase 3 development docs.

Build the MVP loop:

**지출 기록 -> 총액 확인 -> 시기별 준비템 확인 -> 구매 링크 클릭 -> 구매 후 기록/상태 체크**

The product must feel like **아이 비용 관리 + 시기별 준비템 구매 내비게이션**, not a generic household budget app.

When instructions conflict, obey this order:

1. `03_Do_Not_Change.md`

2. Phase 3 fixed development artifacts: DB schema, OpenAPI, project folder structure, state management, component definitions

3. Phase 2 screen fixed artifacts: screen IDs, user flow, state definitions, design tokens

4. Phase 1 product artifacts: PRD, MVP scope, business rules

5. Existing repository code, only if it does not conflict with 1~4

Do not replace the stack.

- Monorepo: `pnpm` + `turbo` + TypeScript

- Mobile: React Native + Expo + Expo Router

- API: NestJS + TypeScript

- DB/ORM: PostgreSQL 15+ + Prisma

- Admin: Next.js Admin CMS

- Shared packages: `packages/domain`, `packages/contracts`, `packages/ui`, `packages/config`

- State: TanStack Query + Zustand + React Hook Form + Zod

- Local infra: Docker Compose with Postgres, Redis optional, MinIO optional

1. Read the relevant files before changing code.

2. Implement one bounded task or one small dependency group at a time.

3. Do not rename fixed IDs, API paths, tables, enum values, role names, screen IDs, event names, or design tokens.

4. Add or update tests with each functional change.

5. Run the smallest relevant validation command before reporting completion.

6. If a dependency is missing, add it deliberately and explain why.

7. Do not call paid external AI/OCR/commerce APIs in MVP. Excel import can use a deterministic heuristic worker stub that is replaceable later.

8. Do not introduce medical advice, insurance/finance advice, crawling, price tracking, community, OCR, or photo analysis.

9. Keep affiliate disclosure visible next to purchase CTAs.

10. Preserve Korean UX copy defined in the docs.

Return:

- `Summary`: what changed

- `Files changed`: exact paths

- `Tests run`: commands and results

- `Acceptance evidence`: which acceptance criteria were met

- `Risks/TODO`: only if still open, with owner and next task ID

A task is not done unless:

- Code compiles

- Type errors are resolved

- Relevant tests pass

- No fixed contract is changed

- UI states include Loading/Empty/Data/Error/Offline/Permission where applicable

- Permission checks exist in API and UI for protected actions

Start with `BOOT-001` unless the repository already contains a working monorepo. If it exists, inspect it and continue with the earliest incomplete task in `02_Task_Breakdown.md`.

# 2. Implementation Plan

구현은 기능 나열이 아니라 vertical slice 단위로 진행합니다. 각 단계는 사용자 가치가 보이는 화면과 API를 함께 완성하는 방식입니다.

| Milestone | Duration | Scope | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 Repo Bootstrap | 1~2일 | pnpm/turbo monorepo, Expo/Nest/Next shell, Docker local infra, CI skeleton | pnpm install, pnpm lint, pnpm typecheck, docker compose up, GET /health 성공 |
| M1 Domain/DB/API Foundation | 2~3일 | domain package, Prisma schema/migration/seed, common API guard/filter | migrate/seed 성공, enum/table/path 고정값 확인, auth mock token 발급 |
| M2 Onboarding/Home Vertical Slice | 2~3일 | Auth, child profile, prepared items, budget, home summary, mobile onboarding/home | 첫 가입 후 HOME-001에서 누적/예산/준비템 노출 |
| M3 Expense/Budget/Report Vertical Slice | 3일 | expense CRUD, budget upsert, monthly/cumulative/category report, mobile record/report | 기록 생성/수정/삭제 후 홈과 리포트 합계 일치 |
| M4 Items/Commerce Vertical Slice | 2일 | item list/detail/status, product link click, disclosure, mobile item UI | ITEM-002에서 제휴 고지가 CTA 인접 노출되고 click log 저장 |
| M5 Family/Import/Admin | 3~4일 | family invite/accept, excel import preview/confirm, admin CMS | 공동부모 기록 반영, import 자동저장 금지, admin에서 상품 링크 수정 |
| M6 QA Hardening | 2일 | negative permission, edge cases, loading/empty/error/offline states, accessibility | QA Runbook P0 통과, critical/high defect 0 |
| M7 Release Candidate | 1~2일 | staging build, release checklist, legal/policy checkpoint, rollback plan | Go/No-Go 승인 및 v1.0-alpha tag 생성 |

# 3. Task Breakdown

총 83개 Task ID를 고정했습니다. DOCX에는 핵심 컬럼을 싣고, 전체 관리표는 XLSX와 CSV에 포함했습니다.

| Task ID | Stream | Priority | Dependencies | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOOT-001 | 00 Bootstrap | P0 | - | pnpm install 후 workspace 인식, pnpm lint/typecheck/test/build 스크립트 존재 |
| BOOT-002 | 00 Bootstrap | P0 | - | 모든 app/package에서 공통 config extend |
| BOOT-003 | 00 Bootstrap | P0 | - | iOS/Android 시뮬레이터에서 첫 화면이 열림 |
| BOOT-004 | 00 Bootstrap | P0 | - | GET /health 200 반환 |
| BOOT-005 | 00 Bootstrap | P0 | - | /admin 로컬 실행 가능 |
| BOOT-006 | 00 Bootstrap | P0 | - | docker compose up 후 DB 접속 가능 |
| BOOT-007 | 00 Bootstrap | P0 | - | 필수 env 누락 시 명확한 에러 |
| BOOT-008 | 00 Bootstrap | P0 | - | PR마다 기본 품질 게이트 실행 |
| DOM-001 | 01 Domain & Contracts | P0 | BOOT-001 | API/mobile/admin이 같은 enum을 import |
| DOM-002 | 01 Domain & Contracts | P0 | DOM-001 | BR-002/003/004 테스트 통과 |
| DOM-003 | 01 Domain & Contracts | P0 | DOM-001 | 0원/음수/미래 날짜/월 경계 테스트 통과 |
| DOM-004 | 01 Domain & Contracts | P0 | DOM-001 | 제휴수수료율이 점수에 쓰이지 않음을 테스트 |
| DOM-005 | 01 Domain & Contracts | P0 | DOM-001 | 임신/산모~기타 전체 등록 가능 |
| CON-001 | 01 Domain & Contracts | P0 | BOOT-001 | 파일 경로와 버전 명확 |
| CON-002 | 01 Domain & Contracts | P0 | CON-001 | 타입 생성 후 mobile/api/admin에서 import 가능 |
| DB-001 | 02 API & DB | P0 | DOM-001 | 테이블/enum 이름 불일치 없음 |
| DB-002 | 02 API & DB | P0 | DB-001 | 빈 DB에서 migrate 성공 |
| DB-003 | 02 API & DB | P0 | DB-002 DOM-005 | 홈/준비템 화면 테스트에 충분한 데이터 |
| DB-004 | 02 API & DB | P0 | DB-002 | QA Runbook 계정으로 로그인 후 홈 데이터 확인 |
| DB-005 | 02 API & DB | P0 | DB-002 | 삭제/권한 변경 시 audit 로그 저장 |
| API-001 | 02 API & DB | P0 | BOOT-004 | 오류 코드는 사용자 친화 메시지와 분리 |
| API-002 | 02 API & DB | P0 | API-001 | 권한 없는 접근 403 |
| API-003 | 02 API & DB | P0 | API-002 | local mock OAuth로 토큰 발급 가능 |
| API-004 | 02 API & DB | P0 | API-003 | 동의 버전 저장/조회 가능 |
| API-005 | 02 API & DB | P0 | API-004 | 미완료/완료 판단 정확 |
| API-006 | 02 API & DB | P0 | API-003 DB-004 | 가입 시 기본 가구 생성 |
| API-007 | 02 API & DB | P0 | API-006 | 초대 토큰 수락 후 멤버 추가 |
| API-008 | 02 API & DB | P0 | API-006 DOM-002 | 태명/예정일/생일/수동 단계 저장 |
| API-009 | 02 API & DB | P0 | API-008 | 이미 준비 상태가 child_item_statuses에 저장 |
| API-010 | 02 API & DB | P0 | API-008 API-014 API-017 | 누적 금액/이번 달/추천템/최근 기록 반환 |
| API-011 | 02 API & DB | P0 | DB-003 | 활성 기본 카테고리 정렬 반환 |
| API-012 | 02 API & DB | P0 | API-008 API-011 DOM-003 | 금액/날짜 validation과 권한 검사 |
| API-013 | 02 API & DB | P0 | API-012 DB-005 | soft delete 후 집계 제외 |
| API-014 | 02 API & DB | P0 | API-008 | 월 예산 홈에 반영 |
| API-015 | 02 API & DB | P0 | API-012 API-014 | 홈 월 사용액과 일치 |
| API-016 | 02 API & DB | P0 | API-015 | 삭제/선물 제외, 카테고리 비중 정확 |
| API-017 | 02 API & DB | P0 | API-009 DOM-004 DB-003 | 이미 준비/필요 없음 제외, 필수도 표시 |
| API-018 | 02 API & DB | P0 | API-017 | 상태 변경 즉시 목록에 반영 |
| API-019 | 02 API & DB | P0 | API-017 | affiliate_clicks 저장 후 URL 반환 |
| API-020 | 02 API & DB | P0 | API-012 | xlsx/csv 외 차단, 크기 제한 |
| API-021 | 02 API & DB | P0 | API-020 | 날짜/품목/금액/카테고리/신뢰도 생성 |
| API-022 | 02 API & DB | P0 | API-021 | 신뢰도 낮음/중복 후보 표기/수정 가능 |
| API-023 | 02 API & DB | P0 | API-022 | 사용자 승인 항목만 expenses 생성 |
| API-024 | 02 API & DB | P0 | API-002 DB-003 | 필수 필드와 skip_reason validation |
| API-025 | 02 API & DB | P0 | API-024 | 제휴/스폰서/고지 필드 수정 가능 |
| API-026 | 02 API & DB | P0 | API-003 API-025 | 주요 API happy/negative path 통과 |
| MOB-001 | 03 Mobile | P0 | BOOT-003 | 디자인 토큰 불일치 없음 |
| MOB-002 | 03 Mobile | P0 | MOB-001 | screen_ids 전체 P0/P1 파일 존재 |
| MOB-003 | 03 Mobile | P0 | CON-002 API-003 | 401 시 refresh 또는 로그아웃 처리 |
| MOB-004 | 03 Mobile | P0 | MOB-003 | mutation 후 관련 query invalidation |
| MOB-005 | 03 Mobile | P0 | MOB-001 | 컴포넌트 상태/disabled/loading 지원 |
| MOB-006 | 03 Mobile | P0 | MOB-005 | 빈 화면 금지, 오류 코드 직접 노출 금지 |
| MOB-007 | 03 Mobile | P0 | MOB-002 MOB-003 | 2.0~2.5초 후 세션에 따라 분기 |
| MOB-008 | 03 Mobile | P0 | MOB-002 API-008 API-014 | 4단계 이하로 홈 진입 |
| MOB-009 | 03 Mobile | P0 | API-010 MOB-005 | 누적/월 예산/준비템/최근 기록 표시 |
| MOB-010 | 03 Mobile | P0 | API-012 MOB-005 | 품목→금액→저장 10초 이내 UX |
| MOB-011 | 03 Mobile | P0 | API-013 MOB-004 | 수정/삭제 후 홈·리포트 갱신 |
| MOB-012 | 03 Mobile | P0 | API-014 MOB-004 | 예산 수정 후 홈 반영 |
| MOB-013 | 03 Mobile | P0 | API-017 API-018 | 지금 필요/곧 필요/이미 준비/필요 없음 탭 |
| MOB-014 | 03 Mobile | P0 | API-019 MOB-013 | 구매 CTA 인접 고지와 클릭 처리 |
| MOB-015 | 03 Mobile | P0 | API-015 API-016 | 월별/누적/카테고리 리포트 표시 |
| MOB-016 | 03 Mobile | P1 | API-007 | 초대 발송/수락/권한별 표시 |
| MOB-017 | 03 Mobile | P1 | API-020 API-023 | 업로드/분석/미리보기/승인/완료 |
| MOB-018 | 03 Mobile | P0 | API-004 | 약관/동의/제휴고지/삭제 플로우 접근 |
| MOB-019 | 03 Mobile | P1 | MOB-004 | 핵심 이벤트 누락 없음 |
| MOB-020 | 03 Mobile | P1 | MOB-005 MOB-018 | 주요 화면 렌더/상태 테스트 통과 |
| ADM-001 | 04 Admin | P0 | API-002 | 일반 사용자 접근 차단 |
| ADM-002 | 04 Admin | P0 | ADM-001 API-024 | 내부 운영자가 첫 화면에서 현황 확인 |
| ADM-003 | 04 Admin | P0 | ADM-002 | skip_reason/medical_disclaimer 필드 검증 |
| ADM-004 | 04 Admin | P0 | ADM-003 API-025 | 제휴/스폰서/고지 필드 수정 가능 |
| ADM-005 | 04 Admin | P1 | ADM-004 | 앱 배포 없이 고지 문구 변경 가능 |
| QA-001 | 05 QA | P0 | DOM-004 | 경계값 테스트 100% 통과 |
| QA-002 | 05 QA | P0 | API-026 | 로컬/CI에서 자동 실행 |
| QA-003 | 05 QA | P0 | API-007 API-013 | 금지된 작업은 403 |
| QA-004 | 05 QA | P1 | API-023 MOB-017 | 자동 저장 금지 검증 |
| QA-005 | 05 QA | P1 | MOB-015 | 기본 경로 중단 없음 |
| QA-006 | 05 QA | P1 | MOB-020 | 접근성 품질 기준 충족 |
| REL-001 | 06 Release | P0 | QA-002 | staging에서 smoke 통과 |
| REL-002 | 06 Release | P0 | REL-001 | 프로덕션 빌드 성공 |
| REL-003 | 06 Release | P0 | REL-001 | 롤백 시간과 절차 명확 |
| REL-004 | 06 Release | P0 | REL-001 | 출시 전 미완료 항목 없음 |
| REL-005 | 06 Release | P1 | MOB-019 API-006 | 핵심 퍼널 확인 가능 |
| REL-006 | 06 Release | P0 | REL-002 REL-004 | 최종 승인 후 배포 |

# 4. Do Not Change

Codex가 임의로 바꾸면 안 되는 계약입니다. 변경이 필요하면 별도 승인 후 문서 버전을 올려야 합니다.

## 4.1 Product/UX 고정

제품명: 우리아이

포지셔닝: 아이 비용 관리 + 시기별 준비템 구매 내비게이션

하단 탭: 홈 / 기록 / 준비템 / 리포트

핵심 루프: 지출 기록 -> 총액 확인 -> 시기별 준비템 확인 -> 구매 링크 클릭 -> 구매 후 기록/상태 체크

## 4.2 API paths 고정

| No | Path |
| --- | --- |
| 1 | /auth/oauth-login |
| 2 | /auth/refresh |
| 3 | /auth/logout |
| 4 | /me |
| 5 | /households |
| 6 | /households/{householdId}/members |
| 7 | /households/{householdId}/invites |
| 8 | /invites/{token} |
| 9 | /invites/{token}/accept |
| 10 | /onboarding/status |
| 11 | /children |
| 12 | /children/{childId} |
| 13 | /children/{childId}/prepared-items |
| 14 | /home |
| 15 | /categories |
| 16 | /children/{childId}/expenses |
| 17 | /expenses/{expenseId} |
| 18 | /children/{childId}/budget |
| 19 | /children/{childId}/reports/monthly |
| 20 | /children/{childId}/reports/cumulative |
| 21 | /children/{childId}/reports/category |
| 22 | /children/{childId}/items |
| 23 | /children/{childId}/items/{itemTemplateId} |
| 24 | /children/{childId}/items/{itemTemplateId}/status |
| 25 | /product-links/{productLinkId}/click |
| 26 | /children/{childId}/imports/excel |
| 27 | /imports/{importJobId} |
| 28 | /imports/{importJobId}/rows |
| 29 | /imports/{importJobId}/rows/{rowId} |
| 30 | /imports/{importJobId}/confirm |
| 31 | /consents |
| 32 | /admin/item-templates |
| 33 | /admin/product-links |

## 4.3 DB/Enum 고정

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| Tables | users, user_devices, households, household_members, household_invites, children, categories, item_templates, item_template_stages, expenses, budgets, child_item_statuses, product_links, affiliate_clicks, import_jobs, import_rows, consents, audit_logs |
| auth_provider | kakao, apple, google |
| member_role | owner, co_parent, viewer, gift_participant |
| child_stage_mode | pregnant, born, manual |
| child_stage_code | pregnancy_early, pregnancy_mid, pregnancy_late, newborn_0_3, infant_4_6, infant_7_12, toddler_1_3, kid_4_7, elementary, middle_school |
| expense_source | manual, excel_import, purchase_followup, admin |
| expense_type | expense, gift, refund |
| necessity_level | essential, convenience, optional |
| item_status | not_prepared, prepared, gifted, not_needed, interested |
| product_platform | coupang, naver, custom |
| import_status | uploaded, analyzing, preview_ready, confirmed, failed, cancelled |

## 4.4 Business Rules 고정

| Rule ID | 내용 |
| --- | --- |
| BR-001 | 아이 프로필은 태명/닉네임만으로 생성 가능해야 한다. 실명은 선택이다. |
| BR-002 | 임신 중은 출산예정일 기준으로 Asia/Seoul 현재일의 임신 주차를 0~42주로 계산한다. |
| BR-003 | 출산 후는 생년월일 기준으로 개월 수와 단계 코드를 계산한다. |
| BR-004 | 예정일/생년월일을 모르면 수동 단계 선택을 허용한다. |
| BR-101 | 지출 금액은 0보다 큰 원화 정수만 허용한다. |
| BR-102 | 지출 날짜 기본값은 오늘이며 MVP에서는 미래 날짜를 제한한다. |
| BR-103 | 삭제된 지출은 soft delete 처리하고 리포트 합계에서 제외하며 audit_logs에 남긴다. |
| BR-105 | 선물 받은 물건은 기본 지출 합계에서 제외한다. |
| BR-201 | 월 예산은 아이 프로필 단위이며 Asia/Seoul 월 경계를 사용한다. |
| BR-202 | 이번 달 사용액은 삭제/중복/선물 기본 제외 후 확정 지출 합계로 계산한다. |
| BR-301 | 추천템은 아이 단계, 필수도, 준비 상태, 예산 적합도 기준으로 정렬한다. |
| BR-302 | 이미 삼/선물 받음/필요 없음 상태는 지금 필요 탭에서 제외한다. |
| BR-303 | 모든 준비템에 필수/편의/선택 등급을 부여한다. |
| BR-304 | 선택/편의 품목에는 안 사도 되는 경우 설명을 필수로 둔다. |
| BR-305 | 의료/영양제 품목에는 전문가 상담 고지를 표시한다. |
| BR-401 | 제휴 링크가 포함된 상품 카드/구매 CTA 인접 위치에 경제적 이해관계 고지를 표시한다. |
| BR-402 | 스폰서 상품은 일반 추천과 시각적으로 구분하고 광고/스폰서 표시를 한다. |
| BR-403 | 구매 링크 클릭 시 affiliate_clicks 로그를 저장한다. |
| BR-405 | 추천 콘텐츠는 광고주가 아니라 서비스 기준 설명을 우선한다. |
| BR-501 | 엑셀 업로드는 xlsx/csv만 허용한다. 최대 10MB 또는 2,000행 권장 제한을 둔다. |
| BR-502 | AI/휴리스틱 분석 결과는 자동 저장하지 않고 사용자 최종 승인을 받아야 한다. |
| BR-503 | 신뢰도 0.70 미만 항목은 기본 미선택 상태로 표시한다. |
| BR-504 | 같은 날짜/금액/품목 유사도가 높은 항목은 중복 후보로 표시한다. |
| BR-601 | 가족 구성원은 가구 단위로 초대된다. |
| BR-602 | 관리자만 가족 초대, 멤버 제거, 예산 수정, 전체 삭제를 할 수 있다. |
| BR-603 | 아이 개인정보와 가족 지출 데이터는 사용자 삭제 요청이 가능해야 한다. |
| BR-604 | 만 14세 미만 아동 개인정보 처리 고지는 쉬운 언어로 제공한다. |

# 5. Acceptance Criteria

완료 기준은 기능별 결과와 증거를 함께 요구합니다. 단순 구현 완료가 아니라 테스트와 관찰 가능한 증거가 필요합니다.

| ID | Module | Criterion | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-GLOBAL-001 | Global | 고정된 스택과 폴더 구조로 실행된다. | React Native + Expo, NestJS, PostgreSQL + Prisma, Next.js Admin, packages/domain/contracts/ui 유지 |
| AC-GLOBAL-002 | Global | 주요 명령이 통과한다. | pnpm lint, pnpm typecheck, pnpm test, pnpm build, pnpm db:migrate, pnpm db:seed 성공 |
| AC-AUTH-001 | Auth | 로컬 OAuth mock 로그인 후 Access/Refresh token이 발급된다. | AUTH-001에서 로그인 완료 후 온보딩 또는 홈으로 이동 |
| AC-ONB-001 | Onboarding | 신규 사용자는 4단계 이하로 아이 프로필/준비 현황/예산 설정을 완료한다. | ONB-001~004 흐름 후 HOME-001 진입 |
| AC-CHILD-001 | Child | 임신/출산/수동 단계 계산이 정확하다. | BR-002/003/004 단위 테스트 통과 |
| AC-HOME-001 | Home | 홈 첫 로딩 목표 2초 이내를 지향하고 빈 화면이 없다. | 기록 0건에서도 첫 기록 CTA와 준비템 3~5개 노출 |
| AC-EXP-001 | Expense | 품목→금액→저장 10초 기록 흐름이 가능하다. | EXP-001에서 필수값 3개로 저장 성공 |
| AC-EXP-002 | Expense | 수정/삭제 후 홈과 리포트 집계가 일치한다. | soft delete는 합계 제외, audit log 저장 |
| AC-BUD-001 | Budget | 월 예산은 아이 단위로 저장되고 홈/리포트에 반영된다. | Asia/Seoul 월 경계 적용 |
| AC-REP-001 | Reports | 월별/누적/카테고리 집계가 지출 데이터와 일치한다. | 선물/삭제 기본 제외 |
| AC-ITEM-001 | Items | 현재 단계 기준 추천템이 노출된다. | 이미 준비/필요 없음 상태는 지금 필요 탭 제외 |
| AC-ITEM-002 | Items | 필수/편의/선택과 안 사도 되는 경우를 제공한다. | 선택/편의 품목 skip_reason 필수 |
| AC-AFF-001 | Affiliate | 구매 CTA 인접 위치에 수수료 고지가 표시된다. | 고지 없이 외부 링크 클릭 불가 또는 클릭 전에 확인 가능 |
| AC-AFF-002 | Affiliate | 제휴수수료율은 추천 점수 변수가 아니다. | recommendation scoring 테스트에서 rate=0 영향 |
| AC-FAM-001 | Family | 관리자는 가족을 초대하고 공동부모는 지출을 추가할 수 있다. | 초대 수락 후 같은 아이 리포트에 기록 반영 |
| AC-FAM-002 | Family | 보기전용은 지출 추가/수정이 불가하다. | 금지 API 403, 민감 데이터 최소 노출 |
| AC-IMP-001 | Import | xlsx/csv만 업로드 가능하고 큰 파일은 차단한다. | 10MB 또는 2,000행 초과 안내 |
| AC-IMP-002 | Import | 분석 결과는 사용자 승인 전 expenses에 저장되지 않는다. | preview 단계에서 expenses row 증가 없음 |
| AC-IMP-003 | Import | 신뢰도 0.70 미만과 중복 후보는 기본 선택 제외된다. | 사용자가 직접 선택하면 가져오기 가능 |
| AC-ADM-001 | Admin | 운영자는 준비템/상품 링크/고지 문구를 배포 없이 수정할 수 있다. | ADM-002~004 CRUD 작동 |
| AC-PRIV-001 | Privacy | 설정에서 약관/동의/데이터 삭제 플로우 접근이 가능하다. | SET-003/004 화면 존재 및 2단계 삭제 확인 |
| AC-A11Y-001 | Accessibility | 주요 CTA는 44px 이상, 권장 56px 높이와 충분한 대비를 가진다. | 접근성 체크리스트 통과 |
| AC-OBS-001 | Analytics | 핵심 이벤트가 동일 이름으로 적재된다. | expense_created, item_status_changed, product_link_clicked 등 확인 |

# 6. QA Runbook

QA는 P0 수동 회귀, API/단위 테스트, 권한/예외/접근성 테스트를 모두 포함합니다.

## 6.1 Required commands

pnpm install

pnpm docker:up

pnpm db:migrate

pnpm db:seed

pnpm lint

pnpm typecheck

pnpm test

pnpm build

## 6.2 Manual QA cases

| ID | Area | Title | Preconditions | Steps | Expected | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-ONB-001 | Onboarding | 신규 사용자 가입 | 로그아웃 상태, seed 없음 | AUTH-001→ONB-001→ONB-004 진행 | HOME-001 진입, onboarding_completed 기록 | P0 |
| QA-ONB-002 | Onboarding | 날짜 모름 수동 단계 | ONB-002 | 수동 단계 선택 | 추천 정확도 안내, child.manual_stage 저장 | P0 |
| QA-EXP-001 | Expense | 빠른 기록 정상 | 로그인/아이 있음 | 기저귀, 49,800원, 오늘 저장 | 홈 월 사용액/누적 즉시 증가 | P0 |
| QA-EXP-002 | Expense | 금액 validation | EXP-001 | 0원/음수/빈값 입력 | 저장 불가, 필드 오류 표시 | P0 |
| QA-EXP-003 | Expense | 미래 날짜 제한 | EXP-001 | 내일 날짜 선택 | MVP에서는 제한 안내 | P0 |
| QA-EXP-004 | Expense | 삭제 soft delete | 기록 1건 있음 | EXP-003에서 삭제 | 리포트 제외, audit 로그 생성 | P0 |
| QA-REP-001 | Report | 월 경계 집계 | 월말/월초 데이터 | 월 변경 | 각 월 합계 정확 | P0 |
| QA-REP-002 | Report | 선물 기본 제외 | gift expense 있음 | 월 리포트 조회 | 기본 지출 합계 제외, 별도 표시 | P1 |
| QA-ITEM-001 | Items | 추천 목록 상태 제외 | 준비템 not_prepared/prepared/not_needed 혼재 | ITEM-001 지금 필요 조회 | prepared/not_needed 제외 | P0 |
| QA-ITEM-002 | Items | 제휴 고지 노출 | 상품 링크 있음 | ITEM-002/003 진입 | 구매 CTA 인접 고지 확인 | P0 |
| QA-AFF-001 | Affiliate | 클릭 로그 | 제휴 링크 있음 | 쿠팡/네이버 버튼 탭 | affiliate_clicks 저장, 외부 URL 열림 | P0 |
| QA-FAM-001 | Family | 초대 발송/수락 | owner 로그인 | 공동부모 초대→다른 계정 수락 | member active, 공동부모 홈 접근 | P1 |
| QA-FAM-002 | Family | viewer 권한 제한 | viewer 로그인 | 지출 추가 시도 | 403 또는 UI 차단 | P0 |
| QA-IMP-001 | Import | 지원 파일 업로드 | xlsx 샘플 | IMP-001 업로드 | preview_ready 상태와 rows 생성 | P1 |
| QA-IMP-002 | Import | 지원하지 않는 파일 | pdf 업로드 | 파일 선택 | 업로드 전 차단 | P1 |
| QA-IMP-003 | Import | 미리보기 전 자동 저장 금지 | 분석 완료 | DB expenses count 확인 | 승인 전 증가 없음 | P1 |
| QA-IMP-004 | Import | 중복 후보 처리 | 같은 날짜/금액/품목 기존 기록 | 엑셀 업로드 | 중복 후보 기본 제외/확인 필요 | P1 |
| QA-ADM-001 | Admin | 준비템 수정 | internal_admin | ADM-002에서 skip_reason 수정 | 모바일 ITEM-002에 반영 | P0 |
| QA-SET-001 | Privacy | 데이터 삭제 확인 | 사용자 로그인 | SET-004 삭제 요청 | 2단계 확인, 영향 범위 안내 | P0 |
| QA-OFF-001 | Offline/Error | 오프라인 홈 | 네트워크 차단 | 앱 재진입 | 오프라인 배너/캐시/재시도 표시 | P1 |
| QA-A11Y-001 | Accessibility | CTA 터치 영역 | P0 화면 전체 | 주요 CTA 사이즈 측정 | 44px 이상, 권장 56px | P1 |

# 7. Release Checklist

릴리즈는 기술, QA, 정책, 운영 준비가 모두 완료되어야 진행합니다. 특히 제휴 고지, 아동 개인정보, 의료성 표현 검토를 출시 전 게이트로 둡니다.

| ID | Area | Item | Owner | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REL-CF-001 | Code freeze | main 브랜치 feature freeze 선언 | Release owner | Open |
| REL-CF-002 | Versioning | mobile/api/admin/package version v1.0.0-alpha 또는 내부 규칙 반영 | Tech lead | Open |
| REL-CF-003 | Migration locked | Prisma migration 파일명과 rollback plan 고정 | Backend | Open |
| REL-QA-001 | P0 automated tests | lint/typecheck/test/build/db:migrate/db:seed 통과 | QA/Dev | Open |
| REL-QA-002 | Manual smoke | QA Runbook P0 케이스 전부 통과 | QA | Open |
| REL-QA-003 | Critical defects | Critical/High 결함 0개 | PM/QA | Open |
| REL-SEC-001 | Secrets | staging/prod env secrets 등록 및 .env.example 최신화 | DevOps | Open |
| REL-SEC-002 | Token policy | Access/Refresh 만료, logout, refresh 검증 | Backend | Open |
| REL-PRIV-001 | Privacy policy | 아이 프로필/가족/지출/엑셀 파일 처리 목적과 보관 기간 검토 | Legal/PM | Open |
| REL-PRIV-002 | Child data notice | 만 14세 미만 아동 개인정보 쉬운 고지 문구 검토 | Legal/PM | Open |
| REL-AFF-001 | Affiliate disclosure | 제휴 CTA 인접 고지와 스폰서 표시 전 화면 확인 | PM/Legal | Open |
| REL-MED-001 | Medical wording | 영양제/의료성 표현 전문가 상담 고지 확인 | PM/Legal | Open |
| REL-OPS-001 | Admin seed | 카테고리/준비템/상품 링크 seed 검수 | Ops | Open |
| REL-OPS-002 | Monitoring | API health, error tracking, analytics dashboard 연결 | DevOps | Open |
| REL-OPS-003 | Backup | DB backup schedule과 restore drill 확인 | DevOps | Open |
| REL-APP-001 | Mobile build | iOS/Android 내부 테스트 빌드 생성 | Mobile | Open |
| REL-APP-002 | App store metadata | 앱명, 설명, 개인정보 라벨, 스크린샷 준비 | PM/Design | Open |
| REL-GO-001 | Go/No-Go meeting | PM/Design/Dev/QA/Legal 최종 승인 | All | Open |
| REL-GO-002 | Rollback owner | 배포 중단/롤백 책임자와 연락망 확정 | Release owner | Open |
| REL-POST-001 | 24h monitoring | 배포 후 24시간 crash/error/가입/기록 퍼널 확인 | PM/DevOps | Open |
| REL-POST-002 | 72h retro | 초기 지표/결함/운영 이슈 회고 | All | Open |

# 8. Risks and Owner Decisions

| Risk | Signal | Mitigation | Severity |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 귀찮음 | 첫 기록률/기록 3건 이상 비율 하락 | 10초 입력, 최근 품목 재사용, 구매 후 기록 유도, 엑셀 이전 | HIGH |
| 추천 신뢰 하락 | 준비템 상세→구매링크 CTR보다 상태 변경률 하락/부정 피드백 | 추천 점수에서 제휴 수수료 제외, 안 사도 되는 경우 제공, 스폰서 분리 | HIGH |
| 개인정보 민감도 | 탈퇴/삭제 문의 증가, 법무 검토 미완료 | 최소 수집, 삭제 플로우, 권한 분리, 파일 보관 제한 | HIGH |
| 엑셀 분석 오류 | import 취소/수정 비율 증가 | 미리보기/신뢰도/중복 후보/사용자 승인 | MEDIUM |
| 초기 콘텐츠 DB 부족 | 준비템 상세 진입률/구매 클릭률 저조 | 운영 CMS, seed 검수, 단계별 필수 템플릿 우선 | MEDIUM |
| 범위 확장 | MVP 일정 지연 | Do Not Change와 Out of Scope 엄격 적용 | HIGH |

# 9. 파일 구성

| 파일 | 용도 |
| --- | --- |
| README.md | Codex 실행/검증 문서 |
| 00_Codex_Master_Instruction.md | Codex 실행/검증 문서 |
| 01_Implementation_Plan.md | Codex 실행/검증 문서 |
| 02_Task_Breakdown.md | Codex 실행/검증 문서 |
| 03_Do_Not_Change.md | Codex 실행/검증 문서 |
| 04_Acceptance_Criteria.md | Codex 실행/검증 문서 |
| 05_QA_Runbook.md | Codex 실행/검증 문서 |
| 06_Release_Checklist.md | Codex 실행/검증 문서 |
| 07_Codex_Prompt_Bundle.md | Codex 실행/검증 문서 |
| task_breakdown.csv | Task 관리용 CSV |
| acceptance_criteria.csv | 수용 기준 CSV |
| qa_runbook_cases.csv | QA 케이스 CSV |
| release_checklist.csv | 릴리즈 체크리스트 CSV |
| source_data.json | 문서 생성 원본 데이터 |